## Projektplan
Projekt Beschreibung
Projektname | Kanalisation
Betreuer | Daniel Hamm |  | Schuljahr | 2021/22
| Kurzzeichen | Name | Aufgabenstellungen
TM1-PL | DH | Daniel Hamm | Alles
TM2 | KZ2 | Name2
| AP-Id | Beschreibung | Aufwand geschätzt - Std | Abgeschlossen
Besprechung | Besprechung
Planung | Planung | Planungsphase des Projektes
Fehlzeit | Fehlzeit | Abwesenheit vom Unterricht
1 Impl. Klasse _Ispielfeld | 1 | Impl. Klasse _Ispielfeld | 0.5 | 0,5
2 Impl. Klasse Background | 2 | Impl. Klasse Background | 1 | 1
3 Impl. Klasse Main_Game | 3 | Impl. Klasse Main_Game | 1 | 2
4 Impl. Klasse Spielfeld | 4 | Impl. Klasse Spielfeld | 3 | 5
5 Impl. Klasse Pipe | 5 | Impl. Klasse Pipe | 0.5 | 0,5
6 Impl. Klasse Pipe Unterklassen | 6 | Impl. Klasse Pipe Unterklassen | 0.5 | 1
7 Impl. Klasse Main_Menu | 7 | Impl. Klasse Main_Menu | 1 | 1
8 Impl. Datei Levels.txt | 8 | Impl. Datei Levels.txt | 1 | 2
9 Dokumentation | 9 | Dokumentation | 2 | 3
10 Passende Bilder finden | 10 | Passende Bilder finden | 0.5 | 2
11 Überarbeitung Spielfeld | 11 | Überarbeitung Spielfeld |  | 2
12 Lösungen der Level erstellen | 12 | Lösungen der Level erstellen | 1 | 1,5
13 | 13
14 | 14
15 | 15

## Zeiterfassung
Projekt Zeiterfassung
Schuljahr |  | 2021/22
Projektname |  | Kanalisation
PTM | Datum | Dauer | Arbeits- paket | Tätigkeit
DH | 2022-05-17 | 3 | Planung | Pflichtenheft
DH |  | 2 | 10 Passende Bilder finden | Bilder suchen, editieren, zuschneiden
DH |  | 2 | 3 Impl. Klasse Main_Game | Jframe erweiternde Klasse Main_Game, ruft Spielfeld auf
DH |  | 0.5 | 1 Impl. Klasse _Ispielfeld | Interface für Spielfeld erstellt, spätere Änderungen
DH |  | 5 | 4 Impl. Klasse Spielfeld | Jpanel erweiternde Klasse, alles rund ums Grafische und Klassen aufrufen
DH |  | 1 | 2 Impl. Klasse Background | Jpanel erweiternde Klasse, Hintergrund
DH |  | 0.5 | 5 Impl. Klasse Pipe | Jbutton erweiternde abstracte Klasse
DH |  | 1 | 6 Impl. Klasse Pipe Unterklassen | erweitern Pipe, unterschiedliche Verbindungen/ Images
DH |  | 2 | 8 Impl. Datei Levels.txt
DH |  | 1 | 7 Impl. Klasse Main_Menu | Start Menu erweitert Jframe, Schwierigkeitsgradauswahl, usw.
DH |  | 1.5 | 12 Lösungen der Level erstellen
DH |  | 2 | 11 Überarbeitung Spielfeld | Überprüfung, ob das Level korrekt abgeschlossen wurde
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Man kann kein Datum eingeben. Es kommt eine Nachricht, dass das Datum in der letzten oder nächsten Woche sein muss, jedoch funktioniert nicht einmal das.

## Aufwand AP
Projektaufwand | PTM
Arbeitspakete | KZ1 | Summe
1 Impl. Klasse Block | 4 | 4
Summe | 4 | 4
Diese Form stellt einen Datenschnitt dar. Datenschnitte werden in Excel 2010 und höher unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2003 oder früher gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Zeitachse: Funktioniert in Excel 2013 oder höher. Nicht verschieben oder die Größe ändern.
Diese Form stellt einen Datenschnitt dar. Datenschnitte werden in Excel 2010 und höher unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2003 oder früher gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.

## Aufwand PTM
Projektaufwand | AP
PTM | 1 Impl. Klasse Block | (Leer) | Summe
KZ1 | 4 |  | 4
KZ2
(Leer)
Summe | 4 |  | 4
Diese Form stellt einen Datenschnitt dar. Datenschnitte werden in Excel 2010 und höher unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2003 oder früher gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Zeitachse: Funktioniert in Excel 2013 oder höher. Nicht verschieben oder die Größe ändern.
Diese Form stellt einen Datenschnitt dar. Datenschnitte werden in Excel 2010 und höher unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2003 oder früher gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.